## Sheet1
任务名称 | 子任务 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17
Git 测试 |  | 2022-05-30: WCAD
文档撰写 | 功能模块 | bar: 2022-05-31
登陆功能 | bar: 2022-06-03
签到功能 | bar: 2022-06-07
文件分享功能 | bar: 2022-06-10
作业提交功能 | bar: 2022-06-14
统稿 | bar: 2022-06-15
数据库 | bar: 2022-06-01
微信小程序 | bar: 2022-06-01 to 2022-06-02
登陆功能 | 用户注册 | bar: 2022-06-01 to 2022-06-02
用户登陆 | bar: 2022-06-01 to 2022-06-02
签到功能 | 签到发布 | bar: 2022-06-03; 2022-06-06
学生签到 | bar: 2022-06-03; 2022-06-06
签到统计 | bar: 2022-06-03; 2022-06-06
文件分享功能 | 文件上传 | bar: 2022-06-07 to 2022-06-09
文件下载 | bar: 2022-06-07 to 2022-06-09
作业提交功能 | 作业发布 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13
作业提交 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13
作业批阅 | bar: 2022-06-10; 2022-06-13
测试 |  | 2022-06-14: WCAD
wjceizo | W | 2022-05-31: 已完成
CherishTime1 | C | 2022-05-31: 进行中
agaogaolu | A | 2022-05-31: 未完成
DaSheeep | D