## Sheet1
任务名称 | 子任务 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17
Git 测试 |  | 2022-05-30: WCAD
文档撰写 | 功能模块 | bar: 2022-05-31
登陆功能 | bar: 2022-06-02 to 2022-06-03
签到功能 | bar: 2022-06-06
文件分享功能 | bar: 2022-06-09
作业提交功能 | bar: 2022-06-14
统稿 | bar: 2022-06-15
服务器配置 | 配置 | bar: 2022-05-31 to 2022-06-02
数据库 | 写入数据 | bar: 2022-05-31 to 2022-06-02
前端界面 | 用户登录/登出 | bar: 2022-05-31 to 2022-06-03; 2022-06-06 to 2022-06-10
用户信息修改 | bar: 2022-05-31 to 2022-06-01
用户密码修改 | bar: 2022-06-02
班级信息管理 | bar: 2022-06-03
课程信息管理 | bar: 2022-06-03; 2022-06-10
教室信息管理 | bar: 2022-06-03; 2022-06-10
系统用户管理 | bar: 2022-06-03
教师信息管理 | bar: 2022-06-03; 2022-06-10
学生信息管理 | bar: 2022-06-03
授课安排
上课安排
活动安排 | bar: 2022-06-06 to 2022-06-07
通知管理 | bar: 2022-06-06 to 2022-06-07
发布签到 | bar: 2022-06-08
学生签到 | bar: 2022-06-08 to 2022-06-10
通用功能 | 用户登录/登出 | bar: 2022-05-31
用户信息修改 | bar: 2022-06-01
用户密码修改 | bar: 2022-06-01 to 2022-06-02
基础信息管理 | 班级信息管理 | bar: 2022-05-31 to 2022-06-01
课程信息管理 | bar: 2022-06-02
教室信息管理 | bar: 2022-06-03
系统用户管理 | bar: 2022-06-06 to 2022-06-07
教师信息管理 | bar: 2022-06-08
学生信息管理 | bar: 2022-06-09
日常工作处理 | 授课安排 | bar: 2022-06-02 to 2022-06-03
上课安排 | bar: 2022-06-02 to 2022-06-03
活动安排 | bar: 2022-06-02 to 2022-06-03
通知管理 | bar: 2022-06-06 to 2022-06-07
发布签到 | bar: 2022-06-08 to 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-15
学生签到 | bar: 2022-06-08 to 2022-06-10; 2022-06-13 to 2022-06-15
智能考勤系统 | 查找合适的网络算法 | bar: 2022-06-10
查找预训练模型 | bar: 2022-06-13
训练模型 | bar: 2022-06-14 to 2022-06-15
测试模型 | bar: 2022-06-16
测试 |  | 2022-06-14: WCAD
wjceizo | W | 2022-05-31: 已完成
CherishTime1 | C | 2022-05-31: 进行中
agaogaolu | A | 2022-05-31: 未完成
DaSheeep | D